## Feuil1
DEPENSES | nombre | tps Design | tps Prod | tps Test | temps total | temps cumule croissant | prix heure personne | total
RESSOURCE HUMAINE
LOT 1
Création de la page d'accueil | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 33 | 198
Création de la page contact | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 33 | 198
Création de la page lien | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 33 | 198
Création de la page historique | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 33 | 198
Création de la page groupe | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 33 | 198
Création de la page Perf&nature | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 33 | 198
Pages secondaires | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 56 | 33 | 660
Lien vers pdf "Zones de risques" | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 57.5 | 33 | 49.5
TOTAL LOT 1 |  | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 57.5 |  |  | 1897.5
LOT 2
Création de la page FAQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 121 | 33 | 198
Espace dédié photothèque | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 124 | 33 | 99
Création page admin gestion texte/photo | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 132 | 33 | 264
Ajout fonctionnalité langue | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 135 | 33 | 99
BDD | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 149 | 33 | 462
Etude et creation BDD |  | 4 | 2 | 2
Referencement produit BDD |  | 1 | 3 | 2
Ajout plan de sécurité interactif | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 153 | 33 | 132
intégration fichier vocale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 156 | 33 | 99
Gestion "Info bulle" | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 166 | 33 | 330
intégration visité guidé interactive | 1 | 5 | 7 | 5 | 17 | 183 | 33 | 561
moteur de recherche interne | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 189 | 33 | 198
TOTAL LOT2 |  | 29 | 33 | 26 | 74 |  |  | 2442
TOTAL |  | 42.5 | 47.5 | 39.5 | 131.5 |  |  | 4339.5
LOGICIELS | prix
Solution OVH | 6
Hebergement site web
Hebergement BDD
Reservation nom de domaine